## 测试计划
智能商城软件测试计划
参考模板：软件测试表格模板包.xlsx（14 个页签：说明与目录、字典、测试计划、需求跟踪矩阵、测试用例、执行记录、缺陷登记、环境与账号、测试数据、兼容性矩阵、风险问题、自动化清单、测试报告、发布检查清单）；本交付仅保留六个必需页签
1. 基本信息
项目名称 | 智能商城（淘宝 + AI 助手微型生态闭环） |  |  | 测试版本 | 当前工作区 / 2026-07-12
测试周期 | 2026-07-12 |  |  | 测试负责人 | Codex 执行，项目组复核
测试环境 | Docker Compose 本机集成环境 |  |  | 测试结论口径 | 严格按首轮结果；复测单独说明
依据 | AGENTS.md、源码、接口、运行日志和浏览器操作 |  |  | 数据策略 | 保留脚本生成的隔离夹具，不重置共享卷
2. 测试范围
范围 | 模块 | 核心内容 | 主要风险 | 本轮方法
范围内 | 用户模块 | 注册、登录、JWT、Refresh、个人资料、ADMIN 权限 | 认证旁路、错误码不一致、密码存储 | JUnit/RestAssured + REST + 浏览器
范围内 | 商品与搜索 | 分类、CRUD、分页、排序、模糊搜索、图片上传 | 边界参数、搜索排序、库存状态 | 集成测试 + REST + 浏览器 + 静态审计
范围内 | 购物车与订单 | 加购、结算、下单、状态机、库存回补、事务 | 超卖、脏数据、主链路阻断 | JUnit + 真实 MySQL 并发 + 浏览器
范围内 | AI 助手 | 工具调用、订单查询、短期/长期记忆、拒答 | LLM 不确定性、跨会话污染、身份边界 | 真实模型烟测 + REST + 浏览器 + 代码审计
范围内 | 部署与数据库 | Compose、健康检查、日志、Schema/Seed、ER 文档 | 全新环境复现、端口与文档口径 | Compose/日志/SQL/文档检查
范围外 | 明确排除项 | 真实支付、OAuth、复杂 RBAC、多 SKU、MQ、网关、移动端 | 避免超出教学大纲 | 不执行，仅确认未误纳入验收
3. 测试策略与准入/准出
测试类型 | 目标 | 执行方式 | 工具/证据 | 通过标准
单元/集成 | 用户、购物车、订单、优惠券、售后 | 执行后端 Maven 测试 | JUnit5、Mockito、H2、RestAssured | 全部测试 0 failures / 0 errors
接口测试 | 鉴权、错误码、分页、状态机 | 调用本地 8081/8000 接口 | PowerShell/curl、应用日志 | 状态码、响应体和数据副作用符合规格
并发测试 | 100 请求竞争 80 库存 | 创建隔离用户和商品后并发直购 | scripts/concurrent_order_test.py | 成功 80、库存不足 20、stock=0、无异常
AI 烟测 | 工具、订单、记忆、确认加购、拒答 | 调用真实模型和真实后端 | scripts/agent_smoke.py | 所有断言通过；首轮异常单独登记
浏览器测试 | 登录、搜索、购物车、结算、订单、AI | Codex 应用内浏览器点击验证 | DOM 快照、控制台日志 | 页面可见且无阻断脚本错误
静态合规 | 事务注解、权限边界、ER、Seed、环境变量 | 源码与文档核对 | rg、代码审计 | 满足 AGENTS.md 明确验收条款
部署验证 | 一键启动、健康检查、日志 | 检查 Compose 和容器状态 | Docker 29.6.1 / Compose 5.2.0 | 四服务 healthy，日志无 ERROR
4. 测试安排
阶段 | 日期 | 工作内容 | 产出 | 责任
准备 | 2026-07-12 | 盘点需求、环境、账号、Seed 和测试入口 | 范围与环境清单 | Codex
自动化 | 2026-07-12 | 后端 30 测试、前端构建、Agent 烟测 | 执行记录和日志 | Codex
运行态 | 2026-07-12 | REST 主链路、100/80 并发、容器健康 | 接口与并发证据 | Codex
浏览器 | 2026-07-12 | 登录、搜索、购物车、结算、订单和 AI | 可见流程证据 | Codex
报告 | 2026-07-12 | 汇总用例、缺陷、风险和准出结论 | 本工作簿 | Codex / 项目组复核
5. 准入、准出与风险
类别 | 条件 | 本轮状态 | 说明
准入 | .env 已配置必要密钥且四服务可启动 | 通过 | 未记录或泄露任何密钥值
准入 | 基础 Seed 与测试账号可用 | 通过 | admin/alice/bob 均可登录
准出 | 后端自动化全部通过 | 通过 | 30/30，0 failures，0 errors
准出 | 100 并发不超卖 | 通过 | 成功 80、库存不足 20、最终库存 0
准出 | 五大模块主链路可浏览器演示 | 失败 | 结算页 reactive 未导入导致空白
准出 | 阻断和高严重度缺陷清零 | 失败 | 存在结算阻断、跨会话加购和聊天隔离问题
风险 | 真实 LLM 工具选择具有非确定性 | 存在 | compare_products 首轮遗漏，复测通过
风险 | 共享 MySQL 卷不是全新基线 | 存在 | 未执行破坏性重置；全新卷初始化待补测
风险 | 前端和 Agent 缺少确定性自动化 | 存在 | 前端无 test 脚本，pytest 收集 0 项

## 测试用例
智能商城测试用例表
结果来自 2026-07-12 自动化、REST、并发、浏览器和静态审计；失败项均关联缺陷
用例ID | 模块 | 测试点 | 优先级 | 类型 | 前置条件 | 操作步骤 | 测试数据 | 预期结果 | 实际结果 | 结果 | 关联缺陷 | 执行方式/证据 | 执行日期
TC-AUTH-001 | 用户模块 | 未登录访问个人资料 | P0 | 安全/接口 | 服务健康 | GET /api/user/profile，不携带 Token | 无 | 返回 401 | HTTP 401 | 通过 |  | REST 实测 | 2026-07-12
TC-AUTH-002 | 用户模块 | 正确账号登录 | P0 | 功能/接口 | Seed 已加载 | POST /api/auth/login | alice / 123456 | 返回 accessToken、refreshToken 和用户信息 | HTTP 200，Token 字段完整 | 通过 |  | REST + 浏览器 | 2026-07-12
TC-AUTH-003 | 用户模块 | 错误密码统一提示 | P0 | 安全/接口 | 用户存在 | 使用错误密码登录 | alice / wrong-password | 返回 401 且不区分用户是否存在 | HTTP 401，消息“用户名或密码错误” | 通过 |  | REST 实测 | 2026-07-12
TC-AUTH-004 | 用户模块 | Refresh Token 换取 Access Token | P0 | 接口 | 已登录 | POST /api/auth/refresh | 有效 refreshToken | 返回新的 accessToken | HTTP 200 | 通过 |  | REST 实测 | 2026-07-12
TC-AUTH-005 | 用户模块 | 重复用户名注册 | P1 | 边界/接口 | alice 已存在 | POST /api/auth/register | username=alice | 返回 409 | HTTP 409 | 通过 |  | REST 实测 | 2026-07-12
TC-AUTH-006 | 用户模块 | 短密码校验 | P1 | 边界/接口 | 无 | 注册密码少于 6 位 | password=12345 | 返回 400 | HTTP 400 | 通过 |  | REST 实测 | 2026-07-12
TC-AUTH-007 | 用户模块 | 注册缺失 password | P0 | 异常/接口 | 无 | 注册请求不传 password | 仅 username、phone | 返回 400 参数错误 | passwordEncoder.encode(null) 导致 HTTP 500 | 失败 | D-003 | REST + 源码审计 | 2026-07-12
TC-AUTH-008 | 用户模块 | 普通用户创建商品 | P0 | 权限/接口 | alice 已登录 | POST /api/products | 合法商品请求体 | 返回 403 | HTTP 403 | 通过 |  | REST 实测 | 2026-07-12
TC-AUTH-009 | 用户模块 | 管理员访问后台 | P0 | 权限/浏览器 | admin 已登录 | 登录后进入 /admin | admin / 123456 | 后台可访问，ADMIN 权限生效 | 后端权限与管理员登录通过 | 通过 |  | REST + 源码审计 | 2026-07-12
TC-AUTH-010 | 用户模块 | 匿名访问管理员商品列表 | P0 | 安全/接口 | 未登录 | GET /api/products/admin | 无 Token | 按项目要求返回 401 | 实际返回 403 | 失败 | D-002 | REST 实测 | 2026-07-12
TC-AUTH-011 | 用户模块 | 密码 BCrypt 存储 | P0 | 安全/单元 | Seed/注册可用 | 检查密码编码与匹配 | 123456 | 哈希以 $2a$10$ 开头，错误密码不匹配 | PasswordEncoderTest 通过，Seed 为 $2a$10$ | 通过 |  | JUnit + SQL 审计 | 2026-07-12
TC-PROD-001 | 商品与搜索 | 分类树查询 | P1 | 功能/接口 | 服务健康 | GET /api/categories | 无 | 返回顶级分类及 children | HTTP 200，7 个顶级分类 | 通过 |  | REST 实测 | 2026-07-12
TC-PROD-002 | 商品与搜索 | 商品列表分页 | P0 | 功能/接口 | 有商品数据 | GET /api/products?page=1&size=3 | page=1,size=3 | 返回 total 和 3 条 list | HTTP 200，total=65（执行时） | 通过 |  | REST 实测 | 2026-07-12
TC-PROD-003 | 商品与搜索 | 中文模糊搜索 | P0 | 功能/接口 | Seed 已加载 | 搜索“键盘” | keyword=键盘 | 命中名称或描述含关键字商品 | HTTP 200，total=5 | 通过 |  | REST + 浏览器 | 2026-07-12
TC-PROD-004 | 商品与搜索 | 页码超过最大页 | P1 | 边界/接口 | 有商品数据 | GET page=999 | page=999 | 返回空列表，不报错 | HTTP 200，list=[] | 通过 |  | REST 实测 | 2026-07-12
TC-PROD-005 | 商品与搜索 | 查询不存在商品 | P1 | 异常/接口 | 无 | GET /api/products/999999999 | 不存在 ID | 返回 404 | HTTP 404 | 通过 |  | REST 实测 | 2026-07-12
TC-PROD-006 | 商品与搜索 | 销量优先展示 | P2 | 功能/浏览器 | 首页可用 | 打开商品页观察默认排序 | 无 | 高销量商品优先 | 首页首屏显示高销量商品 | 通过 |  | 浏览器实测 | 2026-07-12
TC-PROD-007 | 商品与搜索 | 搜索结果价格排序 | P1 | 功能/前端 | 处于关键词搜索 | 切换价格升序/降序 | keyword=键盘 | 请求携带 sort 且顺序变化 | 搜索请求未传 sort，控件不生效 | 失败 | D-008 | 源码审计 | 2026-07-12
TC-PROD-008 | 商品与搜索 | 搜索关键字前后空格 | P2 | 边界/接口 | 有键盘商品 | 搜索“ 键盘 ” | keyword=%20键盘%20 | 服务端 trim 后仍命中 5 条 | 实际 total=0 | 失败 | D-015 | REST 实测 | 2026-07-12
TC-PROD-009 | 商品与搜索 | 商品价格必须为正数 | P0 | 校验/接口 | admin 已登录 | 创建 price<=0 商品 | price=0 | 返回 400 | BusinessFlowHttpIntegrationTest 通过 | 通过 |  | RestAssured | 2026-07-12
TC-PROD-010 | 商品与搜索 | 商品库存不得为负 | P0 | 校验/接口 | admin 已登录 | 创建 stock<0 商品 | stock=-1 | 返回 400 | BusinessFlowHttpIntegrationTest 通过 | 通过 |  | RestAssured | 2026-07-12
TC-PROD-011 | 商品与搜索 | 本地图片上传与读取 | P1 | 功能/接口 | admin 已登录 | 上传 PNG 并读取返回 URL | cover.png | 201 且 /uploads/** 可访问 | 自动化回归通过 | 通过 |  | RestAssured | 2026-07-12
TC-PROD-012 | 商品与搜索 | 非法分页和路径参数 | P1 | 异常/接口 | 服务健康 | 请求 page=abc 与 /products/not-a-number | 非法字符串 | 返回 400 | 两种请求均返回 500 | 失败 | D-003 | REST 实测 | 2026-07-12
TC-CART-001 | 购物车 | 未登录访问购物车 | P0 | 安全/接口 | 未登录 | GET /api/cart | 无 | 返回 401 | HTTP 401 | 通过 |  | REST 实测 | 2026-07-12
TC-CART-002 | 购物车 | 加入购物车 | P0 | 功能/接口 | 测试用户已登录 | POST /api/cart | productId=21,quantity=1 | 201，购物车新增商品 | HTTP 201 | 通过 |  | 隔离业务链路 | 2026-07-12
TC-CART-003 | 购物车 | 重复商品数量合并 | P1 | 功能/集成 | 购物车已有同商品 | 再次加购同一商品 | 相同 productId | 保持 user+product 唯一并更新数量 | CartControllerIntegrationTest 通过 | 通过 |  | JUnit 集成测试 | 2026-07-12
TC-CART-004 | 购物车 | 数量为 0 或负数 | P1 | 边界/接口 | 已登录 | 新增/更新非法数量 | quantity=0/-1 | 返回 400 | 校验测试通过 | 通过 |  | JUnit/REST | 2026-07-12
TC-CART-005 | 购物车 | 缺失 quantity | P0 | 异常/接口 | 已登录 | POST /api/cart 不传 quantity | 仅 productId | 返回 400 | 空值拆箱导致 HTTP 500 | 失败 | D-003 | REST + 源码审计 | 2026-07-12
TC-CART-006 | 购物车 | 数量超过库存 | P0 | 业务/接口 | 库存有限 | 加购数量大于库存 | quantity=stock+1 | 返回明确库存不足 | CartControllerIntegrationTest 通过 | 通过 |  | JUnit 集成测试 | 2026-07-12
TC-CART-007 | 购物车 | 购物车合计实时计算 | P1 | 功能/浏览器 | alice 有 2 个购物车项 | 打开 /cart | 129x2 + 399x1 | 显示 2 件、合计 ¥657 | 浏览器显示 ¥657.00 | 通过 |  | 浏览器实测 | 2026-07-12
TC-CART-008 | 购物车 | 售罄商品禁止加购 | P0 | 前端/浏览器 | 存在 stock=0 测试商品 | 查看推荐和商品卡 | 并发测试商品 stock=0 | 按钮禁用 | 浏览器按钮 disabled | 通过 |  | 浏览器实测 | 2026-07-12
TC-ORDER-001 | 订单模块 | 购物车创建订单 | P0 | 主链路/接口 | 隔离用户购物车有商品 | POST /api/orders | cartItemIds + 地址 | 201，PENDING_PAYMENT | 订单 377 创建成功 | 通过 |  | 隔离 REST 链路 | 2026-07-12
TC-ORDER-002 | 订单模块 | 空收货地址校验 | P0 | 边界/接口 | 已登录 | 创建订单时地址为空 | shippingAddress="" | 返回 400 | HTTP 400 | 通过 |  | REST 实测 | 2026-07-12
TC-ORDER-003 | 订单模块 | 浏览器进入结算页 | P0 | 主链路/浏览器 | alice 购物车有商品 | /cart 点击“去结算” | cartItemIds=2,1 | 显示商品、优惠、地址和提交按钮 | 路由跳转后页面空白，reactive 未定义 | 失败 | D-001 | 浏览器控制台 + CheckoutView.vue:118/136 | 2026-07-12
TC-ORDER-004 | 订单模块 | 待付款直接确认收货 | P0 | 状态机/接口 | 订单为 PENDING_PAYMENT | PUT /confirm | orderId=377 | 拒绝非法跳转，返回 400 | HTTP 400 | 通过 |  | 隔离 REST 链路 | 2026-07-12
TC-ORDER-005 | 订单模块 | 取消待付款订单 | P0 | 状态机/接口 | 订单为 PENDING_PAYMENT | PUT /cancel | orderId=377 | 订单变为 CANCELLED | HTTP 200，状态 CANCELLED | 通过 |  | 隔离 REST 链路 | 2026-07-12
TC-ORDER-006 | 订单模块 | 取消订单回补库存 | P0 | 事务/接口 | 订单已扣库存 | 取消后查询商品 | productId=21 | 库存恢复至下单前 | 80 -> 扣减 -> 80 | 通过 |  | REST + 数据校验 | 2026-07-12
TC-ORDER-007 | 订单模块 | 下单后清理购物车 | P1 | 事务/接口 | 从购物车下单 | 下单后查询购物车 | 测试购物车项 | 对应项被删除 | 隔离链路确认已清空 | 通过 |  | REST 实测 | 2026-07-12
TC-ORDER-008 | 订单模块 | 100 请求竞争 80 库存 | P0 | 并发/数据库 | 真实 MySQL，隔离商品库存80 | 运行 concurrent_order_test.py | requests=100,stock=80 | 成功80、库存不足20、无异常 | 80/20/0，耗时约3084ms | 通过 |  | 真实 MySQL 并发 | 2026-07-12
TC-ORDER-009 | 订单模块 | 并发后库存/销量/version | P0 | 并发/数据库 | 并发用例完成 | 查询并发商品 | productId=66 | stock=0,sales=80,version=80 | 实际 0/80/80 | 通过 |  | 脚本断言 + 数据校验 | 2026-07-12
TC-ORDER-010 | 订单模块 | 失败事务无脏数据 | P0 | 事务/集成 | 库存不足或 CAS 冲突 | 触发失败并查询订单/明细/库存 | 库存不足场景 | 复合操作整体回滚 | OrderServiceIntegrationTest 通过 | 通过 |  | JUnit 集成测试 | 2026-07-12
TC-ORDER-011 | 订单模块 | 合法状态流转 | P0 | 状态机/集成 | 准备各状态订单 | 支付、发货、确认收货 | PENDING->PAID->SHIPPED->COMPLETED | 仅允许合法转换且无重复副作用 | OrderServiceIntegrationTest 通过 | 通过 |  | JUnit 集成测试 | 2026-07-12
TC-ORDER-012 | 订单模块 | 直购缺失 quantity | P0 | 异常/接口 | 已登录 | POST /api/orders/direct 不传 quantity | productId + 地址 | 返回 400 | 空值拆箱导致 HTTP 500 | 失败 | D-003 | REST + 源码审计 | 2026-07-12
TC-ORDER-013 | 订单模块 | 下单显式 @Transactional 合规 | P1 | 静态合规 | 阅读 OrderService | 检查下单入口注解 | AGENTS.md 5.2 | 下单方法存在 @Transactional | 实际使用 TransactionTemplate REQUIRES_NEW，无注解 | 失败 | D-010 | 源码审计 | 2026-07-12
TC-ORDER-014 | 订单模块 | 订单明细快照 | P0 | 数据/集成 | 创建订单 | 检查 order_item | 商品名和价格 | 保存下单时快照，不受商品修改影响 | 实体、DDL 和集成测试符合 | 通过 |  | 代码/SQL 审计 | 2026-07-12
TC-AI-001 | AI助手 | 健康检查与工具清单 | P0 | 服务/接口 | Agent healthy | GET /health | 无 | 200，llmEnabled=true，至少2工具 | HTTP 200，8 个工具 | 通过 |  | REST 实测 | 2026-07-12
TC-AI-002 | AI助手 | 未认证调用 Agent | P0 | 安全/接口 | 无 Token | POST /agent/chat | 任意消息 | 返回 401 | HTTP 401 | 通过 |  | REST 实测 | 2026-07-12
TC-AI-003 | AI助手 | 真实商品搜索推荐 | P0 | 工具调用 | alice 已登录 | 询问500元内编程键盘 | “有没有适合敲代码的键盘，预算500” | 调用商品工具并返回真实名称/库存 | 返回 K87、静音键盘和真实库存 | 通过 |  | Agent 烟测 + 浏览器 | 2026-07-12
TC-AI-004 | AI助手 | 查询真实订单状态 | P0 | 工具调用 | 用户有订单 | 询问“我上次买的东西到哪了” | alice JWT | 调用 query_order_status | 烟测 toolsUsed 包含订单工具 | 通过 |  | Agent 烟测 | 2026-07-12
TC-AI-005 | AI助手 | 长期偏好跨新会话 | P0 | 记忆 | 用户表达机械键盘偏好 | 新 session 请求推荐 | session A/B | 新会话仍体现偏好 | 烟测通过，偏好 top3 可见 | 通过 |  | Agent 烟测 + 浏览器 | 2026-07-12
TC-AI-006 | AI助手 | 非购物问题拒答 | P1 | 安全/行为 | Agent 可用 | 询问天气 | “今天天气怎么样” | 说明仅支持购物，不编造 | 烟测通过且未调用工具 | 通过 |  | Agent 烟测 | 2026-07-12
TC-AI-007 | AI助手 | 加购前二次确认 | P0 | 业务安全 | 用户请求加购 | 先提议、后发送“确认” | 商品ID 1 | 确认前不写购物车，确认后调用 add_to_cart | 烟测通过 | 通过 |  | Agent 烟测 | 2026-07-12
TC-AI-008 | AI助手 | 待确认加购按 session 隔离 | P0 | 会话隔离 | 同一用户两个 session | A 发起加购，B 仅发送“确认” | session A/B | B 不应继承 A 的待确认状态 | B 实际调用 add_to_cart 并成功加购 | 失败 | D-005 | 定向运行测试 + main.py 审计 | 2026-07-12
TC-AI-009 | AI助手 | 商品对比工具稳定选择 | P1 | 非确定性 | 真实 LLM 已启用 | 执行完整 agent_smoke | 对比商品ID1和2 | toolsUsed 含 compare_products | 首轮遗漏；同提示复测3/3和整套重跑通过 | 失败 | D-014 | 真实模型烟测 | 2026-07-12
TC-AI-010 | AI助手 | 换账号后清理可见聊天 | P0 | 隐私/前端 | Alice 已有聊天 | SPA 内退出后 Bob 登录 | Alice/Bob | Bob 不可看到 Alice 消息 | 模块级 messages 未在 logout 清理 | 失败 | D-006 | 源码审计 | 2026-07-12
TC-AI-011 | AI助手 | Agent 401 自动刷新 | P1 | 认证/前端 | Access 过期、Refresh 有效 | 继续发起 Agent 请求 | 过期 accessToken | 刷新 Token 后重试或跳登录 | agentApi/fetch 未挂统一响应刷新 | 失败 | D-007 | 源码审计 | 2026-07-12
TC-AI-012 | AI助手 | 预算筛选覆盖完整结果 | P1 | 工具正确性 | 符合预算商品排在第6名后 | 调用 search_products(max_price) | max_price=500 | 搜索全集后按预算过滤 | 仅取销量前5再过滤，可能漏商品 | 失败 | D-009 | 源码审计 | 2026-07-12
TC-AI-013 | AI助手 | 会话历史读取 | P1 | 记忆/接口 | 已有对话 | GET /agent/history | 合法 sessionId | 返回 user/assistant 历史 | Agent 烟测通过 | 通过 |  | Agent 烟测 | 2026-07-12
TC-AI-014 | AI助手 | 至少两个工具可调用 | P0 | 框架合规 | Agent 启动 | 检查工具注册与烟测 toolsUsed | 无 | 至少 search_products/query_order_status | 实际注册8个工具且多工具烟测通过 | 通过 |  | 健康接口 + 烟测 | 2026-07-12
TC-DEP-001 | 部署与文档 | Compose 配置解析 | P0 | 部署 | .env 已配置 | 运行 docker compose config --quiet | 当前 .env | 命令成功 | 退出码 0 | 通过 |  | Compose 实测 | 2026-07-12
TC-DEP-002 | 部署与文档 | 四服务健康状态 | P0 | 部署 | Compose 已启动 | 运行 docker compose ps | frontend/backend/agent/mysql | 全部 Up (healthy) | 四服务 healthy，FailingStreak=0 | 通过 |  | Docker 实测 | 2026-07-12
TC-DEP-003 | 部署与文档 | 关键服务日志 | P1 | 可观测性 | 业务与 Agent 已调用 | 检查 backend/agent 日志 | 并发和烟测时段 | 有 INFO 业务日志且无 ERROR | 订单成功/库存不足/工具调用可见，无 ERROR | 通过 |  | Docker logs | 2026-07-12
TC-DEP-004 | 部署与文档 | 后端自动化回归 | P0 | 自动化 | JDK/Maven 可用 | mvn.cmd -q test | 9 个测试套件 | 全部通过 | 30 tests，0 failures，0 errors | 通过 |  | Surefire 报告 | 2026-07-12
TC-DEP-005 | 部署与文档 | 前端生产构建 | P0 | 构建 | Node 依赖已安装 | npm run build | Vue3 项目 | 构建成功 | 2328 modules 构建成功；有 >500kB 警告 | 通过 | D-018 | Vite build | 2026-07-12
TC-DEP-006 | 部署与文档 | Agent 完整烟测 | P0 | 自动化 | 真实 LLM 与后端可用 | 运行 scripts/agent_smoke.py | 完整脚本 | 所有场景通过 | 重跑完整脚本通过，约78秒 | 通过 | D-014 | Python 烟测 | 2026-07-12
TC-DEP-007 | 部署与文档 | 全新数据卷初始化 | P1 | 部署/数据库 | 允许新建空卷 | 从空卷 docker compose up -d --build | 全新 mysql_data | 自动执行 schema+seed 并健康 | 本轮未破坏共享卷，未执行 | 未执行 |  | 风险控制 | 2026-07-12
TC-DEP-008 | 部署与文档 | Seed 数据规模 | P1 | 数据审计 | 读取 docs/seed.sql | 核对账号、分类和商品 | Seed 文件 | 至少3用户、3分类、20商品 | 实际3用户、20分类节点、60商品 | 通过 |  | SQL 静态审计 | 2026-07-12
TC-DEP-009 | 部署与文档 | 核心表引擎和字符集 | P1 | 数据库合规 | 读取 schema.sql | 核对 CREATE TABLE | 24张表 | InnoDB、utf8mb4、外键合理 | Schema 符合 | 通过 |  | SQL 静态审计 | 2026-07-12
TC-DEP-010 | 部署与文档 | ER 图覆盖全部表 | P1 | 文档合规 | 读取 schema 与 ER | 比较实体数量和字段 | 24表 | ER 展示全部表和关系 | ER 仅19实体，缺5表及若干字段 | 失败 | D-011 | 文档审计 | 2026-07-12
TC-DEP-011 | 部署与文档 | 数据库设计商品数量口径 | P2 | 文档一致性 | 读取 seed 与 database-design | 比较商品数量 | Seed 60 | 文档与 Seed 一致 | 文档仍写45，实际60 | 失败 | D-012 | 文档审计 | 2026-07-12
TC-DEP-012 | 部署与文档 | 外部端口符合项目规格 | P1 | 配置合规 | 读取 AGENTS 与 Compose | 比较宿主映射 | backend 8080、MySQL 3306 | 按规格映射或明确批准变更 | 实际 backend 8081、MySQL 3307 | 失败 | D-013 | 配置审计 | 2026-07-12
TC-DEP-013 | 部署与文档 | 前端自动化测试入口 | P2 | 自动化 | 检查 package.json | 运行/检查 test 脚本 | 无 | 存在基础组件/E2E 回归 | 无 test/lint 脚本，本轮未执行 | 未执行 | D-016 | 测试缺口 | 2026-07-12
TC-DEP-014 | 部署与文档 | Agent 确定性单元测试 | P1 | 自动化 | 检查 agent-service | pytest 收集 | pytest | 覆盖工具授权、会话隔离、偏好 upsert | collected 0 items | 未执行 | D-017 | pytest 实测 | 2026-07-12
TC-DEP-015 | 部署与文档 | Swagger 页面可访问 | P1 | 文档/接口 | backend healthy | GET /swagger-ui/index.html | 宿主 8081 | 返回 200 页面 | Springdoc 已配置，运行服务可访问 | 通过 |  | 配置 + 服务检查 | 2026-07-12

## 环境与账号
测试环境与账号
所有密钥仅检查是否配置，不在工作簿中记录值；账号仅限本机演示数据库
1. 服务与运行环境
组件 | 技术/版本 | 宿主地址 | 容器地址/端口 | 状态 | 验证方式
操作系统 | Windows / Asia-Shanghai | 本机 | — | 可用 | 当前 Codex 工作区
前端 | Vue 3 + Nginx 1.27 | http://127.0.0.1/ | frontend:80 | Healthy | 浏览器首页与健康检查
后端 | Spring Boot 3.3.6 / Java 17 | http://127.0.0.1:8081 | backend:8080 | Healthy | 公开商品接口/Swagger
Agent | FastAPI + LangChain / Python 3.11 | http://127.0.0.1:8000 | agent-service:8000 | Healthy | GET /health
MySQL | MySQL 8.0 | 127.0.0.1:3307 | mysql:3306 | Healthy | mysqladmin ping
Docker | Engine 29.6.1 / Compose 5.2.0 | 本机 Docker Desktop | Compose network | Healthy | docker compose ps
浏览器 | Codex 应用内浏览器 | http://127.0.0.1/ | — | 可用 | DOM 快照与控制台日志
构建 | Maven 3.9.16 / JDK 17 / Node 20 image | 本机/容器 | — | 可用 | mvn test / npm run build
2. 环境变量（只记录用途和配置状态）
变量 | 服务 | 用途 | 是否必填 | 本轮状态 | 安全说明
MYSQL_ROOT_PASSWORD | MySQL/Backend/Agent | 数据库 root 密码 | 是 | 已配置 | 值不写入测试文档和 Git
MYSQL_DATABASE | 全部 | 数据库名 | 是 | 已配置 | smart_mall
JWT_SECRET | Backend | JWT 签名，至少32字符 | 是 | 已配置 | 值不披露
INTERNAL_SERVICE_SECRET | Backend/Agent | 服务间认证 | 是 | 已配置 | 值不披露
LLM_API_KEY | Agent | 真实模型调用 | 真实模型演示必填 | 已配置 | 值不披露
LLM_BASE_URL | Agent | OpenAI 兼容端点 | 按供应商 | 已配置 | 值不披露
LLM_MODEL | Agent | 模型名称 | 否 | 已配置 | 健康接口显示 llmEnabled=true
3. 测试账号
账号 | 密码 | 角色 | 手机 | 用途 | 数据来源 | 注意事项
admin | 123456 | ADMIN | 13800000000 | 管理后台、商品管理、图片上传 | Seed SQL | 仅本机演示；禁止复用到生产
alice | 123456 | USER | 13800000001 | 购物车、订单、偏好、AI 对话 | Seed SQL | 包含预置购物车、订单和偏好
bob | 123456 | USER | 13800000002 | 用户隔离、换账号场景 | Seed SQL | 用于跨用户可见性检查
smoke_rt_815a93bda8 | 脚本生成 | USER | 脚本随机 | 隔离订单链路 | 本轮运行态测试 | 订单377已取消，库存已回补
race_1783841014-1-dcd4daa502 | 脚本生成 | USER | 脚本随机 | 100/80并发验收 | 并发脚本 | 商品66库存0，保留作证据
4. 测试命令与入口
用途 | 命令/入口 | 本轮结果 | 证据位置
后端自动化 | cd backend; mvn.cmd -q test | 30/30 通过 | backend/target/surefire-reports
前端构建 | cd frontend; npm.cmd run build | 构建通过，存在大 chunk 警告 | frontend/dist
Agent 烟测 | python scripts/agent_smoke.py --base-url http://127.0.0.1:8000 --backend-url http://127.0.0.1:8081 | 首轮1项间歇失败，整套重跑通过 | Agent/Backend logs
并发测试 | python scripts/concurrent_order_test.py --base-url http://127.0.0.1:8081 --rounds 1 --requests 100 --stock 80 | 80成功/20库存不足/0异常 | 数据库+脚本输出
容器状态 | docker compose ps | 四服务 healthy | Docker Desktop
前端入口 | http://127.0.0.1/ | 可访问 | Codex 应用内浏览器
Swagger | http://127.0.0.1:8081/swagger-ui/index.html | 可访问 | Springdoc

## 缺陷登记
缺陷登记
当前周期缺陷在前；历史已关闭项来自 docs/bug-list.md，用于展示缺陷生命周期
缺陷ID | 模块 | 标题 | 严重度 | 优先级 | 状态 | 发现方式 | 复现步骤 | 预期 | 实际 | 证据/位置 | 修复建议 | 关联用例 | 复测结论
D-001 | 订单/前端 | 结算页运行时空白 | 阻断 | P0 | 新建 | 浏览器 | alice 购物车点击“去结算” | 结算页展示商品、地址和提交按钮 | 页面空白，控制台 ReferenceError: reactive is not defined | frontend/src/views/CheckoutView.vue:118,136 | 从 vue 导入 reactive，补路由级组件测试 | TC-ORDER-003 | 待修复后复测
D-002 | 安全/商品 | 匿名管理员商品列表返回403而非401 | 高 | P1 | 新建 | REST | 无 Token GET /api/products/admin | 返回401 | 返回403 | SecurityConfig.java:43；ProductController.java:95 | 从游客 products GET 白名单中排除 admin 路径 | TC-AUTH-010 | 未修复
D-003 | 接口校验 | 缺失或类型错误参数返回500 | 高 | P1 | 新建 | REST/源码 | 缺 password、缺 quantity、page=abc、非法路径ID | 统一返回400 | 多处返回500 | ApiSupport.java；Auth/Cart/Order 请求DTO | 补 @NotNull/@NotBlank 和类型转换异常处理 | TC-AUTH-007,TC-PROD-012,TC-CART-005,TC-ORDER-012 | 未修复
D-004 | 服务间认证 | 内部接口缺认证头返回500 | 高 | P1 | 新建 | REST | 不带 X-Internal-Service/Secret 请求内部订单接口 | 返回401/403 | MissingRequestHeaderException 被映射为500 | OrderController.java:164-189；ApiSupport.java:257 | 显式校验头或映射缺头异常 | — | 未修复
D-005 | AI助手 | 待确认加购状态未按 session 隔离 | 高 | P1 | 新建 | 定向测试 | 同用户 A 发起加购，B 只发送“确认” | B 不继承 A 的待确认动作 | B 调用 add_to_cart 并写入购物车 | agent-service/app/main.py:912-929,1528-1532 | 状态键加入 sessionId，补跨会话测试 | TC-AI-008 | 已复现，未修复
D-006 | AI前端 | 换账号后可能保留前一用户聊天 | 高 | P1 | 新建 | 源码审计 | Alice 对话后 SPA 登出，再登录 Bob | 清空消息/session/loadedSessions | logout 未重置模块级会话状态 | useAgentConversation.js:7-16,70-76；store.js:58-66 | 登出时统一 reset Agent 会话状态 | TC-AI-010 | 待浏览器复测
D-007 | AI前端 | Agent 请求 401 不触发统一刷新 | 中 | P2 | 新建 | 源码审计 | Access 过期、Refresh 有效时调用 Agent | 刷新并重试或跳登录 | agentApi 和原生 fetch 仅显示通用错误 | frontend/src/api/http.js:20-67；useAgentConversation.js:121-169 | 复用主 API 单飞 refresh 逻辑 | TC-AI-011 | 未修复
D-008 | 搜索 | 搜索结果排序控件无效 | 中 | P2 | 新建 | 源码审计 | 搜索键盘后切换价格升/降序 | 请求带 sort 且列表变化 | 搜索请求未传 sort，后端固定销量排序 | ProductListView.vue:280-283,331 | 搜索接口支持 sort 并透传 | TC-PROD-007 | 未修复
D-009 | AI工具 | 预算过滤可能漏掉第6名后的商品 | 中 | P2 | 新建 | 源码审计 | 符合预算商品不在销量前5时搜索 | 返回所有候选中的预算内商品 | 先 size=5 后本地过滤 | main.py:569-575 | 将 maxPrice 下推后端或扩大后再截断 | TC-AI-012 | 未修复
D-010 | 订单合规 | 下单入口没有显式 @Transactional | 中 | P2 | 新建 | 静态审计 | 检查 OrderService create/createDirect | 符合 AGENTS.md 明确注解要求 | 使用 TransactionTemplate REQUIRES_NEW | OrderService.java:51-59,108-112 | 调整事务重试边界并保留显式注解 | TC-ORDER-013 | 功能正确但合规未满足
D-011 | 数据库文档 | ER 图缺少5张表及部分字段 | 中 | P2 | 新建 | 文档审计 | 比较 schema.sql 与 er-diagram.md | 24表全部呈现 | ER仅19实体，缺coupon等5表 | ER diagram 与 schema.sql | 补齐实体、外键、points/discount 字段 | TC-DEP-010 | 未修复
D-012 | 数据库文档 | 商品数量口径过期 | 低 | P3 | 新建 | 文档审计 | 比较 seed.sql 与 database-design.md | 商品数量一致 | 文档写45，Seed实际60 | docs/database-design.md:489 | 更新数量并注明测试夹具会增加记录 | TC-DEP-011 | 未修复
D-013 | 部署合规 | 外部端口与项目规格不一致 | 中 | P2 | 新建 | 配置审计 | 比较 AGENTS.md 与 Compose | backend8080、MySQL3306 | 实际8081和3307 | docker-compose.yml:15,38 | 统一规格或在验收文档明确批准变更 | TC-DEP-012 | 未修复
D-014 | AI助手 | 商品对比工具首轮选择间歇失败 | 中 | P2 | 调查中 | 真实模型烟测 | 运行完整 agent_smoke compare 场景 | toolsUsed 含 compare_products | 首轮内容正确但工具名缺失；复测通过 | Agent smoke 2026-07-12 | 增强路由约束与确定性测试，允许合理工具组合 | TC-AI-009,TC-DEP-006 | 同提示3/3及整套重跑通过
D-015 | 搜索 | 关键字未 trim | 低 | P3 | 新建 | REST | 搜索“ 键盘 ” | 按“键盘”处理 | 返回0条 | ProductController.java:109-118 | 查询前 trim 并补边界测试 | TC-PROD-008 | 未修复
D-016 | 前端测试 | 无前端自动化测试入口 | 中 | P2 | 新建 | 配置审计 | 检查 package.json | 至少登录刷新/结算/路由守卫测试 | 无 test/lint 脚本 | frontend/package.json | 引入 Vitest + Vue Test Utils，优先覆盖结算页 | TC-DEP-013 | 未执行
D-017 | Agent测试 | pytest 收集0项 | 中 | P2 | 新建 | pytest | python -m pytest agent-service | 存在确定性工具/记忆/授权测试 | collected 0 items | agent-service | 用 MockTransport/Mock LLM 补测试 | TC-DEP-014 | 未执行
D-018 | 前端性能 | 生产包单 chunk 超过500kB | 低 | P3 | 已接受 | 构建 | 运行 npm run build | 无明显大包告警 | 构建成功但报告 >500kB | Vite build 输出 | 按路由拆分 Admin/ECharts/AI 组件 | TC-DEP-005 | 不阻断本次功能
D-019 | 商品前端 | 详情请求失败可能留下空白页 | 低 | P3 | 新建 | 源码审计 | 访问404商品或模拟网络失败 | 显示明确错误态 | 首屏请求缺 try/catch | ProductDetailView.vue:123-139 | 增加 loading/error/empty 状态 | — | 未复测
B001 | 订单 | 并发库存验收回归 | 高 | P0 | 已关闭 | 历史缺陷 | 运行100/80并发脚本 | 无超卖 | 三轮均80成功/20库存不足 | docs/bug-list.md | 已用 CAS + 重试验证 | TC-ORDER-008 | 2026-07-11 已关闭
B002 | AI助手 | 无LLM密钥不能真实模型调用 | 中 | P2 | 已接受 | 历史缺陷 | 清空 LLM_API_KEY 调 Agent | 离线仍可演示 | 规则降级可用 | docs/bug-list.md | 保留离线降级并明确演示条件 | — | 已接受
B003 | AI助手 | 预算正则误把任意数字当上限 | 中 | P2 | 已关闭 | 历史缺陷 | 询问“推荐3款键盘” | 不按3元过滤 | 曾返回空 | docs/bug-list.md | 仅预算语境识别金额 | — | 已关闭
B004 | 用户 | 资料部分更新覆盖为null | 中 | P1 | 已关闭 | 历史缺陷 | 只改头像不传phone | phone保持 | 曾被清空 | docs/bug-list.md | 非空字段才更新 | — | 已关闭
B005 | 订单 | 取消订单库存回补并发安全 | 高 | P0 | 已关闭 | 历史缺陷 | 并发取消/下单 | 库存一致 | 曾存在不一致风险 | docs/bug-list.md | 原子 restoreStock | TC-ORDER-006 | 已关闭
B006 | 购物车 | 数量不校验库存 | 中 | P1 | 已关闭 | 历史缺陷 | 反复加购超库存 | 及时拒绝 | 曾到下单才报错 | docs/bug-list.md | add/update 均校验 | TC-CART-006 | 已关闭
B007 | AI助手 | LLM正常回复被离线逻辑覆盖 | 中 | P2 | 已关闭 | 历史缺陷 | 模型合理拒答 | 保留模型回复 | 曾被替换 | docs/bug-list.md | 仅空回复或缺工具时回落 | — | 已关闭
B008 | 购物车 | 加减数量错误无提示 | 低 | P2 | 已关闭 | 历史缺陷 | 点击加号超过库存 | 友好提示 | 曾无提示 | docs/bug-list.md | try/catch + toast | — | 已关闭
B009 | 商品 | 下架商品无法在后台重新上架 | 中 | P1 | 已关闭 | 历史缺陷 | 下架后查看后台 | 仍可管理 | 曾消失 | docs/bug-list.md | 新增 admin 列表 | — | 已关闭
B010 | 订单前端 | 订单“查看详情”无响应 | 中 | P1 | 已关闭 | 历史缺陷 | 点击查看详情 | 展示详情 | 曾无反应 | docs/bug-list.md | 接入摘要/详情 | — | 已关闭
B011 | 部署 | 后端镜像依赖预编译JAR | 高 | P1 | 已关闭 | 历史缺陷 | clean checkout 构建 | 镜像内编译 | 曾 no source files | docs/bug-list.md | 多阶段 Maven 构建 | — | 已关闭
B012 | 部署 | Docker 上下文包含宿主 node_modules | 中 | P2 | 已关闭 | 历史缺陷 | 构建前端镜像 | 不复制宿主依赖 | 曾覆盖容器依赖 | docs/bug-list.md | 增加 .dockerignore | — | 已关闭
B013 | AI助手 | 本地 Agent 后端端口错误 | 中 | P2 | 已关闭 | 历史缺陷 | 本地启动 Agent | 调用8081 | 曾调用8080失败 | docs/bug-list.md | 启动脚本改8081 | — | 已关闭
B014 | 前端 | Vite dev代理端口错误 | 中 | P2 | 已关闭 | 历史缺陷 | npm run dev | /api代理8081 | 曾代理8080 | docs/bug-list.md | vite.config 更新 | — | 已关闭
B015 | 用户 | 禁用用户仍可刷新且非法Token可能500 | 高 | P1 | 已关闭 | 历史缺陷 | 禁用后refresh/传非法Token | 统一401 | 曾可刷新或500 | docs/bug-list.md | 检查状态并统一异常 | — | 已关闭
B016 | 部署 | 存在弱密钥默认值 | 高 | P1 | 已关闭 | 历史缺陷 | 不设环境变量启动 | 拒绝启动 | 曾有默认值 | docs/bug-list.md | 变量必填且JWT>=32字符 | — | 已关闭
B017 | 商品 | 缺少本地图片上传 | 中 | P1 | 已关闭 | 历史缺陷 | 管理员上传PNG | 201并可读取 | 曾仅支持URL | docs/bug-list.md | 新增上传接口与静态映射 | TC-PROD-011 | 已关闭

## 测试数据
测试数据
基线来自 docs/seed.sql；运行脚本生成的数据与 Seed 分开记录，避免误认为干净基线
1. Seed 账号
用户ID | 用户名 | 角色 | 手机号 | 初始积分 | 密码哈希 | 明文测试密码 | 用途
1 | admin | ADMIN | 13800000000 | 0 | $2a$10$... | 123456 | 管理权限
2 | alice | USER | 13800000001 | 300 | $2a$10$... | 123456 | 购物/订单/偏好
3 | bob | USER | 13800000002 | 120 | $2a$10$... | 123456 | 隔离测试
2. 分类基线（20个分类节点）
ID | 分类名称 | 父级ID | 层级 | 排序
1 | 数码电子 |  | 一级 | 1
2 | 电脑办公 |  | 一级 | 2
3 | 家居生活 |  | 一级 | 3
4 | 键盘鼠标 | 2 | 二级 | 1
5 | 手机配件 | 1 | 二级 | 2
6 | 智能家居 | 3 | 二级 | 1
7 | 服饰鞋包 |  | 一级 | 4
8 | 美妆个护 |  | 一级 | 5
9 | 运动户外 |  | 一级 | 6
10 | 图书文创 |  | 一级 | 7
11 | 厨房餐具 | 3 | 二级 | 2
12 | 母婴用品 | 3 | 二级 | 3
13 | 男装女装 | 7 | 二级 | 1
14 | 鞋靴箱包 | 7 | 二级 | 2
15 | 护肤彩妆 | 8 | 二级 | 1
16 | 个人护理 | 8 | 二级 | 2
17 | 健身装备 | 9 | 二级 | 1
18 | 户外露营 | 9 | 二级 | 2
19 | 技术图书 | 10 | 二级 | 1
20 | 文具手账 | 10 | 二级 | 2
3. 代表性商品基线
商品ID | 分类ID | 商品名称 | 价格 | 库存 | 销量 | 状态 | 版本 | 测试用途
1 | 4 | 极客机械键盘 K87 | 399 | 80 | 320 | 上架 | 0 | 搜索/AI/订单快照
2 | 4 | 静音办公机械键盘 | 459 | 45 | 210 | 上架 | 0 | AI 对比/预算
3 | 4 | 电竞鼠标 M9 | 199 | 120 | 500 | 上架 | 0 | 销量排序
4 | 2 | 27 英寸 4K 显示器 | 1699 | 35 | 96 | 上架 | 0 | 高价边界
5 | 2 | 轻薄办公笔记本 | 5299 | 25 | 88 | 上架 | 0 | 高价边界
6 | 1 | 降噪蓝牙耳机 | 699 | 60 | 260 | 上架 | 0 | 通用搜索
7 | 1 | 运动智能手表 | 899 | 50 | 150 | 上架 | 0 | 分类过滤
8 | 5 | 65W 氮化镓充电器 | 129 | 150 | 410 | 上架 | 0 | 购物车预置
9 | 5 | 编织数据线套装 | 39 | 300 | 800 | 上架 | 0 | 首页热销
10 | 6 | 智能台灯 Pro | 259 | 70 | 170 | 上架 | 0 | 描述搜索
11 | 6 | 智能插座 Mini | 59 | 180 | 390 | 上架 | 0 | 分页/排序
12 | 3 | 人体工学椅 | 799 | 32 | 90 | 上架 | 0 | 库存边界
13 | 3 | 升降电脑桌 | 1299 | 20 | 74 | 上架 | 0 | 低库存
14 | 4 | 热插拔客制化键盘 | 599 | 40 | 230 | 上架 | 0 | 长期偏好
15 | 4 | 入门薄膜键盘 | 69 | 200 | 620 | 上架 | 0 | 预算敏感
16 | 1 | 便携蓝牙音箱 | 239 | 85 | 160 | 上架 | 0 | 通用商品
17 | 2 | USB-C 扩展坞 | 189 | 95 | 240 | 上架 | 0 | 分类过滤
18 | 3 | 桌面收纳架 | 119 | 110 | 140 | 上架 | 0 | 描述命中“键盘”
19 | 6 | 扫地机器人 Lite | 1099 | 18 | 65 | 上架 | 0 | 低库存
20 | 5 | 磁吸充电宝 | 169 | 130 | 350 | 上架 | 0 | 分页/排序
21 | 2 | 抢购测试商品 | 9.9 | 80 | 0 | 上架 | 0 | 100/80并发基线
4. 边界与异常数据
数据集ID | 对象 | 输入 | 边界/等价类 | 期望 | 关联用例
TD-B001 | 注册密码 | 12345 | 长度<6 | 400 | TC-AUTH-006
TD-B002 | 注册密码 | 缺失字段 | Null | 400（当前500） | TC-AUTH-007
TD-B003 | 登录密码 | wrong-password | 错误凭证 | 401统一文案 | TC-AUTH-003
TD-B004 | 页码 | 999 | 超过最大页 | 200空列表 | TC-PROD-004
TD-B005 | 页码 | abc | 非法类型 | 400（当前500） | TC-PROD-012
TD-B006 | 搜索词 | 键盘 | 正常中文 | 命中5条 | TC-PROD-003
TD-B007 | 搜索词 | “ 键盘 ” | 前后空格 | trim后命中（当前0） | TC-PROD-008
TD-B008 | 商品价格 | 0 | 非正数 | 400 | TC-PROD-009
TD-B009 | 商品库存 | -1 | 负数 | 400 | TC-PROD-010
TD-B010 | 购物数量 | 0/-1 | 非法数量 | 400 | TC-CART-004
TD-B011 | 购物数量 | 缺失 | Null | 400（当前500） | TC-CART-005
TD-B012 | 并发 | 100请求/80库存 | 竞争边界 | 80成功、20不足 | TC-ORDER-008
TD-B013 | Agent预算 | 500 | 预算语义 | 仅推荐<=500 | TC-AI-003
TD-B014 | Agent问题 | 今天天气怎么样 | 非购物域 | 礼貌拒答 | TC-AI-006
5. 本轮运行夹具与结果
类型 | 标识 | 用户/商品/订单 | 关键输入 | 最终状态 | 用途/保留策略
隔离订单 | 运行态 smoke | userId=9 / productId=21 / orderId=377 | 数量1、地址测试 | 订单 CANCELLED，库存80 | 验证创建、非法确认、取消和回补；保留证据
并发轮次 | 1783841014-1-dcd4daa502 | userId=10 / productId=66 / 80订单 | 100请求、库存80 | stock=0,sales=80,version=80 | 验证无超卖；脚本策略保留
Agent偏好 | alice | 机械键盘、预算敏感、办公学习 | 跨新session | weight=2.0 | 验证长期记忆
Agent对比 | 商品1与2 | K87 / 静音办公键盘 | 真实模型 | 首轮工具名遗漏，复测通过 | 记录非确定性风险

## 测试报告
智能商城测试报告
测试日期 2026-07-12；统计由“测试用例”和“缺陷登记”公式联动
用例总数 | 74 | 通过 | 54 | 失败 | 17 | 未执行 | 3
严格通过率 | 76.06% | 阻断未关闭 | 1 | 高严重度未关闭 | 5 | 准出结论 | 不通过
1. 模块执行概览
模块 | 用例数 | 通过 | 失败 | 阻塞 | 未执行 | 通过率 | 说明
用户模块 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 81.82% | 注册、JWT、权限
商品与搜索 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 75% | 分页、搜索、校验
购物车 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 87.5% | 数量、库存、前端合计
订单模块 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 78.57% | 事务、状态机、100/80并发
AI助手 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 64.29% | 工具、订单、记忆、隔离
部署与文档 | 15 | 9 | 3 | 0 | 3 | 75% | Compose、构建、Schema、文档
2. 关键执行证据
检查项 | 结果 | 实际证据 | 判定
后端自动化 | 30 tests / 0 failures / 0 errors | 9个 Surefire 套件全部通过 | 通过
前端生产构建 | 2328 modules | 构建成功；存在 >500kB chunk 警告 | 通过（有风险）
Docker Compose | 四服务 healthy | frontend80、backend8081、agent8000、mysql3307 | 通过
并发库存 | 100请求 / 80库存 | 成功80、库存不足20、unexpected0、stock0、sales80、version80 | 通过
Agent 完整烟测 | 整套重跑通过 | 商品、方案、详情、对比、订单、记忆、加购、拒答 | 通过（首轮不稳定）
浏览器主链路 | 登录/搜索/购物车/订单/AI可用 | 结算页因 reactive 未导入空白 | 失败
数据库/文档 | Schema 24表、Seed 60商品 | ER少5表，数据库设计数量过期 | 失败
3. 主要缺陷与风险
级别 | 问题 | 影响 | 当前处置 | 发布建议
阻断 | 结算页 reactive 未导入 | 购物车结算和立即购买主链路不可用 | D-001 新建 | 必须修复并浏览器复测
高 | Agent 待确认加购跨 session | 可能在错误会话执行写操作 | D-005 新建 | 必须隔离并补确定性测试
高 | 换账号聊天状态未清理 | 存在跨用户可见性/隐私风险 | D-006 新建 | 必须在 logout reset
高 | 缺失/非法参数返回500 | 暴露服务内部错误且不符合接口规范 | D-003 新建 | 统一校验和400映射
中 | 真实模型工具选择非确定性 | 答辩脚本可能偶发失败 | D-014 调查中 | 约束路由并保留重试/证据
中 | ER和端口与规格不一致 | 静态验收或答辩可能扣分 | D-011/D-013 | 修正文档或统一配置
风险 | 未从全新 MySQL 卷重建 | 一键启动的干净环境复现尚未验证 | 用例未执行 | 答辩前使用隔离卷补测
4. 结论与复测门槛
当前结论 | 不通过：核心后端、并发与AI能力基本可用，但结算主链路存在阻断缺陷，且有两项高严重度会话隔离问题。
修复优先级 | P0：D-001；P1：D-002/D-003/D-004/D-005/D-006；其余按答辩风险排序。
必须复测 | 购物车结算、立即购买、创建并支付订单；Alice/Bob 聊天隔离；跨 session 加购确认；异常参数400。
回归要求 | 后端30测试保持全绿；100/80并发再次得到80/20；Agent完整烟测连续通过；四服务保持healthy。
准出条件 | 阻断和高严重度缺陷全部关闭；五大模块浏览器主链路可演示；全新数据卷启动验证通过。